## Итог
Проект | Офис · проверка комплекта перед подачей
Проверка | 8a0863e7bcaf7539689e9139
Комплект | a98a30e27c0e4cd7671b8de1
Дата | 2026-10-18T12:47:09.988588+00:00
Состояние | Есть непроверенные данные
Прочитано страниц | 2
Всего страниц | 2
Правила | Сверка площадей помещений: план / экспликация; Арифметика экспликаций; Маркировки дверей и строки спецификаций по координатам; Противоречия показателей в явно указанной области; Количество марки: чертёж / спецификация
Открытые расхождения в данных | 2
Вопросы для специалиста | 1
Читаемость: отдельно | 0
Выпуск отчёта | 2026-10-18T12:47:10.784306+00:00
Ручные замечания | Состояние реестра на дату выпуска; источник может относиться к другой версии
Сопоставлено пар площадей | 4
Проверено итогов таблиц | 1

## Замечания
Замечание | Приоритет | Статус | Ответственный | Основание | Действие | Источники | Решение | Источник замечания
Итог экспликации не совпадает с суммой строк | Обычный | Новое |  | Сумма 4 площадей: 72 м². В строке итога: 75 м². Проверьте состав учитываемых помещений и округление. | Проверьте формулу итога и состав экспликации. | 01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: Сумма строк: 72 м²; итог: 75 м² |  | Автоматическое правило
Площадь помещения № 12 отличается | Обычный | Новое |  | На плане указано 18,00 м², в экспликации — 20,00 м². Сопоставление выполнено по номеру помещения; необходимо уточнить правильное значение. | Сверьте исходные данные и согласуйте площадь на плане и в таблице. | 01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: Помещение 12: 18,00 м² (план) 01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: Помещение 12: 20,00 м² (экспликация) |  | Автоматическое правило
Сверить количество дверей ДВ1 | Обычный | Ожидает данных |  | В спецификации: 3 шт.; в соответствующей области найдено 2 маркировок. Полноту планов и число физических дверей требуется подтвердить. | Сверьте отмеченные источники, область, состав этажей и физические элементы. Отсутствие прочитанной маркировки не доказывает отсутствие двери. | 02-doors.pdf, версия 1, Страница 1: ДВ1 Дверь внутренняя 900×2100 3 01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: ДВ1 01-plan.pdf, версия 1, Страница 1: ДВ1 |  | Сверка маркировок и таблицы; количество физических дверей не подтверждено

## Двери и маркировки
Тип | Марка | Количество в таблице | Размер как написан | Этаж | Корпус | Лист | Цитата | Координаты | Достоверность
Маркировка плана | ДВ1 |  |  |  | А | 1 | ДВ1 | [0.14693534844668346, 0.47899636722090266, 0.16532153534844668, 0.49206050023752973] | Требует сверки; маркировка не доказывает физическую дверь
Маркировка плана | ДВ1 |  |  |  | А | 1 | ДВ1 | [0.3694374475230898, 0.47899636722090266, 0.387823634424853, 0.49206050023752973] | Требует сверки; маркировка не доказывает физическую дверь
Маркировка плана | ДВ2 |  |  |  | А | 1 | ДВ2 | [0.26028547439126787, 0.6690201201900238, 0.278671661293031, 0.6820842532066509] | Требует сверки; маркировка не доказывает физическую дверь
Строка спецификации | ДВ1 | 3 | 900×2100 |  | А | 1 | ДВ1 Дверь внутренняя 900×2100 3 | [0.13736162888329134, 0.3533555705463183, 0.6619117780016792, 0.36760735201900235] | Требует сверки; маркировка не доказывает физическую дверь
Строка спецификации | ДВ2 | 1 | 800×2100 |  | А | 1 | ДВ2 Дверь внутренняя 800×2100 1 | [0.13736162888329134, 0.41867623562945366, 0.6619117780016792, 0.43292801710213774] | Требует сверки; маркировка не доказывает физическую дверь
Ограничение | Число маркировок не является доказанным числом физических дверей; полнота планов требует подтверждения.
Ограничение | Координатная сверка этого модуля поддерживает двери. Окна, арматура, инженерное оборудование и их характеристики этим правилом не проверяются.
Ограничение | Одинаковый корпус или шифр проекта позволяют связать отдельные файлы. Неизвестные и конфликтующие области не объединяются.
Ограничение | OCR используется только при наличии координат и достаточной уверенности; размеры проёмов не измеряются по изображению.

## Охват проверок
Документ | Лист | Чтение | ГОСТ/СП | Двери | Причина
01-plan.pdf | 1 | Прочитано | Не проверено | Подписи извлечены; нужна сверка | Надписи извлечены; связь с физическими элементами требует сверки; Нормативный анализ этого листа не выполнен
02-doors.pdf | 1 | Прочитано | Не проверено | Подписи извлечены; нужна сверка | Надписи извлечены; связь с физическими элементами требует сверки; Нормативный анализ этого листа не выполнен
Основание | Охват показывает выполненные операции. Прочитанный лист и найденная цитата не означают полного соответствия проекта нормам.

## Не проверено
Ограничение
Геометрия, эвакуация и инженерные расчёты автоматически не проверялись.
Число маркировок не является доказанным числом физических дверей; полнота планов требует подтверждения.
Координатная сверка этого модуля поддерживает двери. Окна, арматура, инженерное оборудование и их характеристики этим правилом не проверяются.
Одинаковый корпус или шифр проекта позволяют связать отдельные файлы. Неизвестные и конфликтующие области не объединяются.
OCR используется только при наличии координат и достаточной уверенности; размеры проёмов не измеряются по изображению.
Нормативная проверка не выполнена: API модели не настроен.
Неоднозначных или не сопоставленных данных: 1. Нужна область, единица и однозначная пара источников.
Поддерживаются явно подписанные размеры, материал, огнестойкость, диаметр и модель для дверей, окон и названного оборудования. Геометрия и неявные свойства не выводятся.

## План проверок
Проверка | Направление | Исход | Основание | Применимость | Редакция | Источники
Площадь помещения № 12 | Площади | Есть расхождение | План: 18,00 м²; экспликация: 20,00 м²; допуск 0,015 м² |  |  | 01-plan.pdf · Страница 1: 18,00 01-plan.pdf · Страница 1: 20,00
Площадь помещения № 13 | Площади | Условие выполнено | План: 12,00 м²; экспликация: 12,00 м²; допуск 0,015 м² |  |  | 01-plan.pdf · Страница 1: 12,00 01-plan.pdf · Страница 1: 12,00
Площадь помещения № 14 | Площади | Условие выполнено | План: 24,00 м²; экспликация: 24,00 м²; допуск 0,015 м² |  |  | 01-plan.pdf · Страница 1: 24,00 01-plan.pdf · Страница 1: 24,00
Площадь помещения № 15 | Площади | Условие выполнено | План: 16,00 м²; экспликация: 16,00 м²; допуск 0,015 м² |  |  | 01-plan.pdf · Страница 1: 16,00 01-plan.pdf · Страница 1: 16,00
Арифметика экспликации | Арифметика | Есть расхождение | Сумма строк: 72 м²; итог: 75 м² |  |  | 01-plan.pdf · Страница 1: 72 / 75
ДВ1 · Размер | Характеристики | Недостаточно данных | Прочитан размер 900×2100. Подтвердите единицы измерения и найдите размер того же элемента во втором источнике |  |  | 02-doors.pdf · Страница 1: ДВ1 Дверь внутренняя 900×2100 3
ДВ2 · Размер | Характеристики | Недостаточно данных | Прочитан размер 800×2100. Подтвердите единицы измерения и найдите размер того же элемента во втором источнике |  |  | 02-doors.pdf · Страница 1: ДВ2 Дверь внутренняя 800×2100 1
Количество маркировок ДВ1 | Двери | Нужна сверка | В таблице: 3; на планах надписей: 2. Число физических дверей нужно подтвердить |  |  | 01-plan.pdf · Страница 1: ДВ1 01-plan.pdf · Страница 1: ДВ1 02-doors.pdf · Страница 1: ДВ1 Дверь внутренняя 900×2100 3
Количество маркировок ДВ2 | Двери | Нужна сверка | В таблице: 1; на планах надписей: 1. Число физических дверей нужно подтвердить |  |  | 01-plan.pdf · Страница 1: ДВ2 02-doors.pdf · Страница 1: ДВ2 Дверь внутренняя 800×2100 1
Выбранные нормативные требования | ГОСТ и СП РФ | Не выполнялось | Добавьте пункт из существующей базы и подтвердите его применимость и редакцию
Поиск противоречий и нормативных предположений | Анализ документов | Недостаточно данных | Проанализировано 0 из 2 листов. Результат модели требует подтверждения; полнота нормативного охвата не установлена
Физическая геометрия, эвакуация и инженерные расчёты | Геометрия и расчёты | Не выполнялось | Эти проверки не выполняются данным набором правил
Дата нормативной редакции не зафиксирована | ГОСТ и СП РФ | Недостаточно данных | Дата не указана, некорректна или не подтверждена для этого комплекта. Поиск использует текущую дату; актуальность текстов и применимость не подтверждены.

## Паспорт объекта
Сведения | Значение | Основание | Источник
Назначение здания | Не указано
Количество этажей | Не указано
Степень огнестойкости | Не указано
Класс функциональной пожарной опасности | Не указано
Класс конструктивной пожарной опасности | Не указано
Стадия проектирования | Не указано
Дата выбора нормативной редакции | Не указано
Местоположение | Не указано

## Перепроверка
Условие | Исход перепроверки | Было | Сейчас

## Версии комплекта
Документ | Версия | ID версии | Статус | Прочитано | Всего
02-doors.pdf | 1 | 4526de3f22d9ccd59a39cadc | ready | 1 | 1
01-plan.pdf | 1 | c7382aa69de42669e61c1087 | ready | 1 | 1